Documentação Fase 1 - Análise e Requisitos Regulatórios

1. Matriz de Conformidade Legal - Farmácia de Manipulação

1.1 Legislações Fundamentais

| Norma | Descrição | Impacto no Sistema |
| --- | --- | --- |
| RDC 67/2007 | Boas Práticas de Manipulação em Farmácias | Define estrutura de dados para fórmulas, rotulagem, validade |
| RDC 87/2008 | Altera RDC 67/2007 | Adiciona controles para hormônios e antibióticos |
| RDC 301/2019 | Diretrizes Gerais de Boas Práticas | Rastreabilidade completa, validação de processos |
| Portaria 344/98 | Substâncias Controladas | Módulo específico SNGPC, livros eletrônicos |
| RDC 471/2021 | Atualiza Portaria 344/98 | Novos controles para canabidiol e psicotrópicos |
| Lei 13.021/2014 | Controle Sanitário Farmácias | Define responsabilidades do farmacêutico |
| RDC 44/2009 | Dispensação de Medicamentos | Controles de venda e dispensação |

1.2 Requisitos por Tipo de Produto

Substâncias Controladas (Portaria 344/98)

Lista A - Entorpecentes

- Livro de Registro Específico

- Receita Amarela (validade 30 dias)

- Balanço trimestral ANVISA

- Autorização Especial (AE)

Lista B - Psicotrópicos

- Receita Azul tipo B

- Numeração controlada pela Vigilância Sanitária

- BMPO (Balanço Mensal de Psicofármacos)

Lista C1 - Outras Controladas

- Receita em 2 vias

- Controle de dispensação

- Relatório trimestral

Antimicrobianos (RDC 20/2011)

- Receita em 2 vias

- Validade 10 dias

- Dados completos do prescritor

1.3 Certificações Obrigatórias

| Certificação | Descrição | Validade | Módulo Sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| AFE | Autorização Funcionamento Empresa | 1 ano | Alertas vencimento |
| AE | Autorização Especial (controlados) | 1 ano | Bloqueio automático |
| CRF | Certificado Regularidade Farmacêutico | Mensal | Validação operações |
| Alvará Sanitário | Licença municipal/estadual | 1 ano | Dashboard alertas |

1.4 Documentação Obrigatória

Registros de Manipulação

- Ordem de Manipulação (OM)

- Ficha de Pesagem

- Rótulo do produto

- Conferência farmacêutica

- Registro de não-conformidades

Controle de Qualidade

- Certificado de Análise de matéria-prima

- Laudo de reprovação/aprovação

- Registro de quarentena

- Controle de temperatura e umidade

2. Fluxogramas de Processos Críticos

2.1 Fluxo de Recebimento de Matéria-Prima

[Recebimento] → [Quarentena] → [Análise QC] → [Aprovação/Reprovação]

↓              ↓

[Estoque]    [Devolução]

↓

[Liberação para Uso]

2.2 Fluxo de Manipulação

[Prescrição] → [Análise Farmacêutica] → [Orçamento] → [Aprovação Cliente]

↓

[Conferência Final] ← [Rotulagem] ← [Manipulação] ← [Ordem de Manipulação]

↓

[Dispensação] → [SNGPC/Livros] → [Arquivo]

3. Requisitos Funcionais do Sistema

3.1 Módulo de Conformidade

- Validação automática de documentos (AFE, AE, CRF)

- Bloqueio de operações sem documentação válida

- Alertas antecipados (30, 60, 90 dias antes do vencimento)

- Log de auditoria conforme RDC 301/2019

- Assinatura digital para liberações críticas

3.2 Integração SNGPC

- Geração arquivo XML padrão ANVISA

- Validação prévia de dados

- Sistema de contingência offline

- Backup automático de transmissões

3.3 Cálculos Farmacotécnicos

- Fator de Correção: Pureza, umidade, potência

- Fator de Equivalência: Conversão entre sais

- Dose Máxima: Validação contra Farmacopeia

- Incompatibilidades: Matriz de interações

Cronograma Detalhado - Sistema OrcPharm para Farmácia de Manipulação

SPRINT 0: Preparação e Arquitetura (2 semanas)

Semana 1-2

- Configuração ambiente desenvolvimento

- Estruturação do projeto em Clean Architecture

- Configuração Entity Framework Core com PostgreSQL

- Configuração de containers Docker para desenvolvimento

- Setup inicial de CI/CD

- Definição de padrões de código e convenções

Estrutura de Projetos .NET:

OrcPharm.Domain (Class Library)

OrcPharm.Application (Class Library)

OrcPharm.Infrastructure (Class Library)

OrcPharm.API (Web API)

OrcPharm.Web (MVC)

OrcPharm.Tests (xUnit)

FASE 1: Módulo Base e Segurança (4 semanas)

Semana 3-4: Autenticação e Autorização

- Identity Framework com roles customizadas

- JWT Token para API

- Autenticação dois fatores para controlados

- Audit trail com Serilog

- Middleware de validação CRF

Semana 5-6: Estrutura Base de Dados

- Migrations iniciais

- Seed data com tabelas ANVISA

- Configuração de índices otimizados

- Views para relatórios regulatórios

- Stored procedures para cálculos complexos

FASE 2: Cadastros Mestres (6 semanas)

Semana 7-8: Gestão de Estabelecimento

- CRUD Dados da farmácia

- Upload documentos (AFE, AE, Alvará)

- Gestão de farmacêuticos responsáveis

- Configuração de áreas de manipulação

- Dashboard de certificações

Semana 9-10: Cadastro de Matérias-Primas

- Integração com DCB/DCI

- Classificação por Portaria 344/98

- Controle de fornecedores homologados

- Sistema de código de barras/QR Code

- Importação em lote (Excel/CSV)

Semana 11-12: Gestão de Fornecedores

- Qualificação de fornecedores

- Histórico de não-conformidades

- Controle de certificados de análise

- Sistema de avaliação/scoring

- Portal do fornecedor (área restrita)

FASE 3: Controle de Estoque (6 semanas)

Semana 13-14: Recebimento e Quarentena

- Workflow de recebimento

- Sistema de quarentena automática

- Interface para controle de qualidade

- Geração de etiquetas de status

- Notificações para farmacêutico

Semana 15-16: Movimentação de Estoque

- Entrada/Saída com rastreabilidade

- Controle FEFO (First Expire, First Out)

- Inventário rotativo

- Ajustes com justificativa

- Integração com balanças

Semana 17-18: Alertas e Dashboards

- Painel de validades

- Estoque mínimo/máximo

- Curva ABC de consumo

- Previsão de demanda (ML.NET)

- KPIs operacionais

FASE 4: Módulo de Manipulação (8 semanas)

Semana 19-20: Gestão de Fórmulas

- Cadastro de fórmulas padrão

- Validação de compatibilidades

- Cálculo automático de custos

- Versionamento de fórmulas

- Templates por categoria

Semana 21-22: Ordem de Manipulação

- Parser de prescrições

- Análise farmacêutica automatizada

- Fila de produção

- Alocação de recursos

- Impressão fichas de pesagem

Semana 23-24: Processo de Manipulação

- Interface touch para laboratório

- Conferência dupla obrigatória

- Registro fotográfico das etapas

- Controle de retrabalho

- Cálculo de rendimento

Semana 25-26: Rotulagem e Finalização

- Gerador de rótulos RDC 67/2007

- QR Code para rastreabilidade

- Impressão em diferentes formatos

- Controle de embalagens

- Liberação final farmacêutico

FASE 5: Substâncias Controladas (6 semanas)

Semana 27-28: Livros Eletrônicos

- LMVS (Medicamentos Sujeitos)

- BMPO (Balanço Psicotrópicos)

- Livro de Receituário

- Relatórios trimestrais

- Termo de abertura/encerramento

Semana 29-30: Integração SNGPC

- Gerador XML ANVISA

- Validador de estrutura

- Sistema de filas para envio

- Log de transmissões

- Contingência offline

Semana 31-32: Controles Especiais

- Validação de receituários

- Controle numeração azul

- Alertas de irregularidades

- Bloqueio de dispensação irregular

- Relatórios para fiscalização

FASE 6: Módulo Comercial (4 semanas)

Semana 33-34: Orçamentos e Vendas

- Cálculo de preços dinâmico

- Gestão de tabelas de preços

- Integração com convênios

- PDV simplificado

- Comissionamento

Semana 35-36: Fiscal e Contábil

- Emissão NF-e/NFC-e

- Integração SPED

- Relatórios fiscais

- Livro caixa

- DRE gerencial

FASE 7: Qualidade e Relatórios (4 semanas)

Semana 37-38: Gestão da Qualidade

- POP's eletrônicos

- Controle de treinamentos

- Gestão de não-conformidades

- CAPA (Ação Corretiva/Preventiva)

- Indicadores de qualidade

Semana 39-40: Business Intelligence

- Dashboard executivo

- Relatórios regulatórios

- Análises preditivas

- Exportação dados

- API para BI externo

FASE 8: Integrações e Mobile (4 semanas)

Semana 41-42: Integrações Externas

- Balanças analíticas (RS232/USB)

- Leitores código de barras

- Impressoras térmicas

- Sistema de senhas

- WhatsApp Business API

Semana 43-44: Aplicativo Mobile

- App inventário (Xamarin/MAUI)

- Consulta de estoque

- Aprovações remotas

- Notificações push

- Scanner QR Code

FASE 9: Testes e Homologação (4 semanas)

Semana 45-46: Testes e Ajustes

- Testes de carga

- Testes de segurança

- Validação com farmacêutico

- Simulação fiscalização

- Ajustes finais

Semana 47-48: Treinamento e Go-Live

- Treinamento usuários

- Documentação final

- Migração de dados

- Piloto em produção

- Suporte intensivo

Tecnologias Recomendadas para o Projeto

Backend

- .NET 9 MVC + Minimal APIs

- Entity Framework Core 9

- PostgreSQL 16 (suporte JSON nativo)

- Redis para cache e filas

- Hangfire para jobs em background

Frontend

- Blazor Server para dashboards interativos

- Bootstrap 5 + AdminLTE

- jQuery para compatibilidade

- SignalR para real-time

- Chart.js para gráficos

Infraestrutura

- Docker Swarm (já em uso)

- Traefik (já configurado)

- MinIO para armazenamento de arquivos

- Elasticsearch para logs

- Prometheus + Grafana para monitoramento

Segurança e Compliance

- Azure Key Vault ou HashiCorp Vault

- Let's Encrypt para SSL

- OWASP ZAP para testes de segurança

- SonarQube para qualidade de código

Integrações Específicas

- ACBr.NET para NF-e/NFC-e

- iTextSharp para PDFs

- EPPlus para Excel

- RestSharp para APIs externas

- Twilio/WhatsApp Business para notificações

Este cronograma totaliza 48 semanas (aproximadamente 11 meses), considerando uma equipe de 3-4 desenvolvedores full-stack com conhecimento em .NET, mais 1 farmacêutico consultor para validações regulatórias.